Приложение № 4

к извещению о проведении электронного аукциона

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназия № 85

Петроградского района Санкт-Петербурга

______________Н.В. Смирнов

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

ИКЗ: 262781313114778130100100230034399000

г. Санкт-Петербург 			               	                                                «___»_____________2026г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Смирнова Николая Валентиновича, действующего на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания в ГБОУ гимназии № 85 Петроградского района СПб по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, литер А (далее – Работы) в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание) и Приложением №3 (Расчет цены Контракта), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу, удовлетворяющую условиям настоящего Контракта, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

1.2. Основанием для заключения настоящего контракта является решение комиссии по осуществлению закупок, в соответствии с которым Подрядчик признан победителем электронного аукциона (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № _________от__________).

1.3. ИКЗ: 262781313114778130100100230034399000.

2. ПОРЯДОК, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора.

Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2.2. Местом выполнения работ является: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А

2.3. Условия и сроки выполнения работ:

2.3.1. Начало выполнения работ – с даты заключения контракта, после подписания Акта передачи объекта Сторонами.

2.3.2. Акт передачи объекта для выполнения работ составляется и подписывается ответственными представителями Заказчика, Подрядчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Контракта Сторонами.

2.3.3. Выполнение работ разделено на 2 этапа, перечень, сроки и стоимость которых отражены в Приложении № 5 к Контракту.

2.3.4. Работы выполняются по рабочим дням с 10:00 до 17:00.

2.3.5. Окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2027 г. Датой окончания выполнения Работ считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок подписанного Подрядчиком после выполнения Работ структурированного документа о приемке, составленного в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии подписания данного структурированного документа о приемке Заказчиком.

2.3.6. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль за сроками и объемом выполнения работ.

2.3.6. После проведения работ Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет уборку в местах проведения работ, осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

2.4. Ответственное должностное лицо заказчика: Смирнов Николай Валентинович, директор.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта   составляет: ___________________ (_____________________) рублей.

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Цена каждого этапа исполнения Контракта составляет:

по этапу 1– _______________ (___________) рублей, в соответствии с Приложением № 5 к Контракту и локальному сметному расчету;

по этапу 2 – _______________ (___________) рублей, в соответствии с Приложением № 5 к Контракту и локальному сметному расчету.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы на доставку, разгрузку - погрузку, размещением товара, используемого для выполнения работ.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение существенных условий настоящего Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

3.4. Источник финансирования:

- Внебюджетные средства, код целевой статьи 0250020940, код вида расходов 243 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), КОСГУ 225

3.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.6. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по каждому этапу на основании счета, предоставленного Подрядчиком, в срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 7.2 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью. График проведения работ указан в Приложении № 5 к Контракту.

3.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.9. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

3.10. Выполненные работы с отклонениями от условий контракта или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.11. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;

4.1.2. Требовать представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.1.5. Отказаться от принятия и оплаты работы, не соответствующего требованиям Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Согласовывать с ответственным лицом Подрядчика дату и время выполнения работ;

4.2.2. Принять выполненные работы, удовлетворяющие условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

4.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа СМП, СОНКО обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителя из числа СМП и СОНКО, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа СМП и СОНКО.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы в соответствии с количеством, указанном в Приложении №1 (Описание объекта и Приложении №3 (расчет цены контракта).

4.4.2. Предварительно согласовывать с ответственным лицом Заказчика дату и время выполнения работ;

4.4.3. Обеспечить качество товара, используемого при выполнении работ в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Контракта и действующими ГОСТ, ТУ и (или) иными документами, регламентирующими их качество;

4.4.4. Незамедлительно (в срок не позднее 1 рабочего дня после выявления обстоятельств) письменно информировать Заказчика об обнаружении независящих от Подрядчика причин, препятствующих выполнению работ;

4.4.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применена Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

4.4.6. В случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-соисполнители из числа СМП, % от СОНКО) в объёме - 50% от цены контракта.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями, соисполнителями из числа СМП, СОНКО в рамках исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение соисполнителем, соисполнителем из числа СМП, СОНКО обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.

4.4.7. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП, СОНКО представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности соисполнителя из числа СМП, СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем из числа СМП, СОНКО, заверенную Подрядчиком.

4.4.8. В случае замены соисполнителя из числа СМП, СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП, СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.4.7. Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП, СОНКО.

4.4.9. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП, СОНКО представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНКО;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком соисполнителю из числа СМП, СОНКО, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНКО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП, СОНКО).

4.4.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения работ Подрядчиком в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных прав третьих лиц, в том числе связанных с объектами интеллектуальной собственности.

4.4.11. По требованию Заказчика направлять сведения о субподрядных организациях. Информация должна содержать наименование, реквизиты субподрядной организации, виды выполняемых работ, документы, подтверждающие право на выполнение указанных видов работ.

4.4.12. Обеспечить приемочный контроль работ, выполняемых субподрядной организацией.

4.4.13. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4.14. Подрядчик обязан перед началом выполнения Работ на Объекте выставить ограждение площадки выполнения работ, ограничивающее допуск посторонних лиц к месту проведения Работ и установить информационный щит (при необходимости).

Размещение объектов рекламирования на Объекте не допускается.

4.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 2 117 330,00 (два миллиона сто семнадцать тысяч триста тридцать рублей 00 копеек.

В случае если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Сумма обеспечения должна быть перечислена на счет Заказчика по учету средств во временном распоряжении по следующим реквизитам:

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга, л/сч. 0621049), ИНН 7813131147, КПП 781301001, Банк получателя: Р/с 03224643400000007200 в ОКЦ№1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, БИК 014030106, к/с 40102810945370000005.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «510 ВР», обеспечение исполнения контракта (указывается предмет контракта), извещение № (указывается номер извещения), л/с 0621049.

5.2.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать условия, предусмотренные пунктами 1-7 части 2 и частью 3 статьи 45 Закона, и соответствовать дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации во исполнение части 8.2 статьи 45 Закона.

5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе в части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ.

5.5. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ.

5.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 5.3 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

5.7. Предусмотренное пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком выполненных работ, в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

5.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 5.4 – 5.7 настоящего Контракта.

5.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, в том числе в случае приостановления действия лицензии банка, предоставившего независимую гарантию, в качестве обеспечения исполнения Контракта (за исключением отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций), Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

5.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не прекращает действия, выданных гарантом и принятых Заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

5.11. Уменьшение в соответствии с пунктами 5.4, 5.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 5.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

5.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5.13. В случае заключения Контракта с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Подрядчиком информации в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик (подрядчик, поставщик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с п.3 Правил и рассчитывается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 настоящего Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.14. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.15. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП и СОНКО, предусмотренного подпунктом 4.4.6. пункта 4.1 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.16. Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.14 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.4.7-4.4.9 пункта 4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме, установленном в подпункте 4.4.6 пункта 4 Контракта.

6.17.В случае непредоставления Подрядчиком информации обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

6.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ.

Уполномоченный представитель заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте, а также совместно с представителем Подрядчика осуществляют приемку выполненных работ, поставленного при выполнении работ товара.

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:

- проверять ход и качество выполняемых работ;

- приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;

- не принимать работы, выполненные некачественно, ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

При обнаружении заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в ходе производства работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет.

7.2.  По завершении каждого из двух этапов, предусмотренных Графиком работ (Приложение 5) и не позднее 7 (семи) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ по этапу Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче. Одновременно с извещением Подрядчик направляет Заказчику в бумажном виде следующую надлежаще оформленную документацию, являющуюся неотъемлемой частью документа о приемке (подпункт 7.2.1. Контракта):

- акт о приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счет,

- счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС),

- проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, по акту передачи.

Полный перечень передаваемой документации должен быть указан Подрядчиком в извещении.

7.2.1.  Для осуществления приемки Подрядчик одновременно с извещением, указанным в пункте 7.2. Подрядчик, размещает в единой информационной системе в сфере закупок сформированный с использованием единой информационной системы в сфере закупок и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика документ о приемке выполненных работ, который должен содержать сведения, указанные в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года.

Датой поступления Заказчику документа о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.2.2.  Приемка результатов выполненных Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней при условии получения Заказчиком извещения, документов, указанных в пункте 7.2 и подпункте 7.2.1 Контракта в полном объеме. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в пункте 7.2 и подпункте 7.2.1 Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований, Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2.5 Контракта.

7.2.3.  Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных документов в соответствии с подпунктом 7.2.1. Контракта направляет проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района».

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет их и направляет Заказчику с отметкой о согласовании проектно-сметную документацию или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме работ, отраженных в проектно-сметной документации.

В случае, если по результатам проверки СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» проектно-сметной документации, несоответствий сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в проектно-сметной документации не выявлено, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов в соответствии с подпунктом 7.2.1. Контракта, Заказчик направляет в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» полный комплект оригинала исполнительной документации, включая акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность в них сведений о выполненных работах и направляет Заказчику с отметкой о согласовании акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в исполнительных документах, фактически выполненным работам определенным в соответствии с настоящим Контрактом. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» не согласовывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

7.2.4.  При условии отсутствия замечаний к объему и качеству выполненных работ, Заказчик в срок, указанный в подпункте 7.2.2. Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, а также подписывает в бумажном виде, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.2.5.  В случае наличия замечаний к выполненным работам (в том числе в случае несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в проектно-сметной документации, актах о приемке выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат) в срок, указанный в подпункте 7.2.2. Контракта, Заказчик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года такого документа о приемке выполненных работ, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.3.  В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, документа о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

7.4.  В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы.

7.4.1.  Заказчик оставляет за собой право проводить экспертизу своими силами, при необходимости проводить экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций для оценки качества выполненных работ Подрядчиком.

7.4.2.  В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ, рабочая комиссия Заказчика должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

7.5.  При обнаружении в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

7.6.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

7.7.  Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

7.8.  С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает Заказчик.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 2 (дней) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2-8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 5 (пяти) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

9.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

9.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Сторона должна дать, в письменной форме, ответ на претензию по существу в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения претензии.

9.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

9.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

9.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по «31» декабря 2027 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий вышеуказанного Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

10.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

10.4. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества работы и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом количество выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества выполняемой работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы выполняемой работы. Цена единицы дополнительно выполняемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом количества выполняемой работы определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такой работы;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;

4) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

10.5. Предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.

10.6. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

10.7. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

10.8. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 10.4 настоящего Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

10.9. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

10.10. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.11. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона.

10.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

10.12.1. Если Подрядчик после заключения Контракта отказался от выполнения работ;

10.12.2. Если Подрядчик неоднократно (более двух раз) нарушил существенные обязательства по Контракту.

10.12.3. Если Подрядчиком оказаны услуги ненадлежащего качества в соответствии с заключением Заказчика, либо эксперта или экспертной организации.

10.13. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

10.14. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

10.15. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Заказчиком Подрядчику и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.16. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.17. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.13 настоящего Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.18. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.19. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона.

10.20. Решение Подрядчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.21. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок составляет: 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком документа о приёмке по последнему этапу.

11.2. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества работ всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3 Требования по объёму гарантий качества товара, используемого при выполнении работ: Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных работах, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

11.4. Обеспечение по гарантийным обязательствам не установлено.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.

13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

13.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

13.8. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание:

- Описание объекта закупки

- Локальный сметный расчет.

Приложение №2 – Расчет коэффициента снижения

Приложение №3 – Расчет цены Контракта

Приложение №4 - Акт передачи объекта для выполнения работ

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга ИНН: 7813131147 КПП: 781301001 ОГРН: 1037828001265 Адрес места нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А Почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А Контактное лицо: Смирнов Николай Валентинович Телефон: 7-812-417-62-30, 7-812-417-62-29 Email: gymnasium85@mail.ru Банковские реквизиты: Расчетный счет: 03224643400000007200 Наименование банка: ОКЦ№1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу Лицевой счет: 0621049 Корреспондентский счет: 40102810945370000005 БИК: 014030106 Директор ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб __________________________/Смирнов Н.В./ | ПОДРЯДЧИК: ИНН: ОГРН: Адрес места нахождения: Почтовый адрес: Телефон: Email: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Наименование банка: Корреспондентский счет: БИК: ____________________ / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту № _________

от «___»__________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания в ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, лит А

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные данные: |  |
| 1.1 | Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 85 Петроградского района г. Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, Певческий пер, д. 4, лит. А. |
| 1.2 | Подрядчик | Определяется в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб». |
| 1.4 | Основание для строительно-монтажных работ | Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год, Целевая статья 0250020940 «Расходы на капитальный ремонт учреждений образования»; код раздела/подраздела 0702; код вида расходов 243; Код ОСГУ 225; вид средств: средства бюджетных учреждений. Паспорт фасада Шифр-85гм/псд-ПФ, Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» Шифр-85гм/АР, Раздел 7 "Проект организации строительства" Шифр-85гм/ПОС |
| 1.5 | Район и пункт размещения объекта | Петроградский район |
| 1.6 | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 1.7 | Исходно разрешительная документация | Предоставляются Заказчиком: - Правоустанавливающие документы на объект недвижимости; - Технический паспорт на здание; - Возможность предоставления доверенности на право предоставления интересов Заказчика при получении ИРД и согласовании ПСД. Иную исходно-разрешительную документацию. |
| 1.8 | Вид работ и услуг | - Строительно-монтажные отделочные работы - по устройству фасада |
| 1.9 | Стадийность технической документации | - Паспорт фасада Шифр-85гм/псд-ПФ, Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» Шифр-85гм/АР, Раздел 7 "Проект организации строительства" Шифр-85гм/ПОС |
| 1.10 | Основные технико-экономические показатели | Пятиэтажное здание. Общая площадь здания 5437,90 м2. Объем здания – 30052,00 м3 Фундамент бутобетонный ленточный. Стены кирпичные оштукатуренные, штукатурка простая, окраска стен фасада; Перекрытия: междуэтажное, чердачное: по металлическим балкам Крыша из оцинкованного железа по металлическим балкам на деревянной обрешетке. Группа капитальности III. Группа категории сложности здания II. Группа категории сложности работ II. Группа категории состояния строительных конструкций: нормативное и работоспособное. Описание отдельных элементов фасада: - Лицевой (юго-восточный) №1. Длина фасада 114,8 м, площадь 1987 м2, длина карнизов 85,5 м, длина горизонтальной тяги 166 м, размеры крылец 1,0х5,2-1шт, 1,0х1,7-1шт, общая площадь 6,9 м2; парапетные ограждения 3 шт, площадь 58,5 м2. 2) Боковой ( юго-западный ) №2. Длина фасада 8,3 м, площадь 70,8 м2, верхняя часть стены (аттик,фронтон,щипец) длина 8,3 м, площадь 20,7 м2. 3) Дворовый (северо-западный) №3. Длина фасада 96,5 м, площадь 1978,30 м2, длина карнизов 57,20 м, верхняя часть стены (аттик,фронтон,щипец) длина 10 м, площадь 20,7 м2, облицовка цоколя длина 76 м, площадь 26,6 м2, площадки крыльца размеры 1,1х1,8 м, площадь 2 м2, ограждения крыльца 2 шт, площадь 5,2 м2, парапетные ограждения 3 шт, площадь 76 м2. 4) Лицевой (северо-восточный) №4. Длина фасада 23 м, площадь 402 м2, длина карнизов 23,5 м, длина горизонтальной тяги 46 м |
| 1.11 | Сроки выполнения договора | Начало: с момента заключения контракта Окончание: 1 сентября 2026 г |
| 2 | Требование к объекту |  |
| 2.1 | Требования к составу строительно-монтажных работ |  |
| 2.1.1 | Требования к составу строительно-монтажных работ | Подготовительный период СМР: предоставление календарного графика; обеспечение объекта рабочей документацией, журналами (общий журнал работ, журнал по технике безопасности, журнал входного контроля); принимает техническую или проектную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Контракта в силу; принимает по Акту передачи Объекта подготовленный к ремонту Объект получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой разрешительной документации; назначение лиц, ответственных за безопасное производство работ и за противопожарную безопасность; список сотрудников, допущенных к работе на Объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя; копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ; согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ; устройство временного ограждения строительной площадки. При оформлении разрешения и схемы производства работ необходимо предусмотреть, что устройство временного ограждения и складирование материалов должны выполняться с обязательным обеспечением беспрепятственного прохода и проезда к существующим входам в здание, а также сохранением доступа внутрь помещений для заказчика и эксплуатационных служб на весь период проведения фасадных работ; установка информационного щита; устройство временных инженерных сетей строительной площадки (электроснабжение); установка временных зданий и сооружений административного и санитарно-бытового назна чения, установка пунктов охраны; выполнение мер пожарной безопасности (обеспечение строительства комплектом первичных средств пожаротушения; установка планов-щитов пожарной защиты в соответствии с ГОСТ Р 58791-2019 с вывешиванием схемы стройгенплана); выполнение требований по охране труда и технике безопасности (установка плакатов с основными правилами по технике безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных проходов, и проездов; обеспечение рабочих аптечками, средствами защиты; обу чение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда; организация схемы движе ния транспорта и людей); защита остекления. Основной период СМР: монтаж строительных лесов; зачистка стен от старого покрытия и различных загрязнений; промывка поверхностей фасадов; отбивка разрушенной негодной штукатурки; заделка глубоких трещин; антигрибковая защита конструкций; обработка зараженных поверхностей каменных конструкций; штукатурка стен; окраска стен акрилатной водно-дисперсионной фасадной краской; замена устройств водоотведения, водосточной системы на фасаде. демонтаж строительных лесов. |
| 2.1.2 | Основные требования в рамках строительно-монтажных работ | В рамках строительно-монтажных работ предусмотреть: - ППР Подрядчик обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР) не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ на объекте. ППР должен быть разработан в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и утвержден Заказчиком. Без утвержденного ППР начало работ на объекте не допускается. Подрядчик предоставляет рабочую схему производства работ с указанием зоны установки строительных лесов и (или) зоны проведения земляных работ и (или) места размещения строительного городка и (или) складирования материала, в том числе объединенную схему в формате .psp, разработанную в Региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» в соответствии с Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 , а также материалы фотофиксации зоны производства работ и мест складирования (не менее 10 (десяти) фотографий в электронном виде на каждую зону работ и (или) место складирования, а также общего плана (панорамные, в горизонтальной развертке), в светлое время суток, с разных ракурсов, в графическом формате jpeg, с расширением файлов .jpg). Разработанный Подрядчиком ППР подлежит обязательному согласованию с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации в рамках авторского надзора, в части соответствия решений ППР проектным решениям и требованиям безопасности конструкций. Согласование оформляется подписью представителя проектировщика на титульном листе ППР или отдельным письмом. Подрядчику согласовать ППР со следующими заинтересованными сторонами: службой эксплуатации объекта, владельцами инженерных коммуникаций (Водоканал, Горэлектросеть — при необходимости), а также с ГИБДД (если ППР предусматривает ограничение движения или занятие проезжей части). Копии листов согласования или писем предоставить Заказчику до начала производства работ. - Ордер ГАТИ Предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, в том числе для целей получения ордера ГАТИ, следующие документы: документы о назначении своего ответственного представителя для осуществления взаимодействия по Договору (Представитель Подрядчика), а также данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора. Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика только при предъявлении документов, подтверждающих указанные полномочия; Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком обеспечить подготовку технической документации и сопровождение процедуры получения ордера ГАТИ. Закрытие ордера. По завершении строительно-монтажных работ и восстановлении благоустройства Подрядчик обязуется: - Вызвать представителя ГАТИ (или уполномоченной организации) для итоговой проверки объекта. - Устранить замечания инспекции (при наличии). - Восстановить благоустройство территории в полном объеме согласно проекту и требованиям администрации. - Совместно с Заказчиком обеспечить вызов представителя ГАТИ для освидетельствования восстановленного благоустройства. - Подать в ГАТИ заявление о закрытии ордера с приложением необходимых документов (акт приемки работ, схема, исполнительная съемка при необходимости (или иной документ, подтверждающий готовность объекта) - Вывоз мусора - Предусмотреть систему сбора, временнного хранения и регулярного удаления строительного мусора. По окончанию работ предоставить Договор на использование отходов хозяйствующего объекта (Исполнитель, Заказчик, Перевозчик) и Акт приема передачи отходов с 3 сторонами (Исполнитель, Заказчик, Перевозчик) - Охрана на Объекте Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану на Объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала Работ до их завершения и приемки выполненных Работ в соответствии с Договором. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному лицу Заказчика, осуществляющему строительный контроль, и уполномоченному Заказчиком лицу, осуществляющему ведение авторского надзора за выполнением работ ко всем этапам работ на всех Объектах в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Отказ в предоставлении доступа вышеуказанным лицам фиксируется в одностороннем акте и является основанием для применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных Договором. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдает надлежащим образом законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга, связанное с охраной труда, охраной окружающей среды, промышленной безопасностью. - Поочередность работ. Работы по устройству фасада будут выполняться поэтапно, по очерёдности (лицевой (юго-восточный), боковой ( юго-западный ), дворовый (северо-западный), лицевой (северо-восточный)) с согласованием Заказчика. Финансирование также разбивается соответственно этапам: оплата производится за каждый полностью завершённый фасад (этап) после подписания акта приёмки выполненных работ, актов выполненных работ по конкретному участку. |
| 2.1.3 | Исходно разрешительная документация | Предоставляются Заказчиком: - - Технический паспорт на здание; - Проектная документация по строительно-монтажным работам фасада. |
| 2.1.4 | Основные требования к заказчику | Заказчик обязуется совместно с Подрядчиком обеспечить подготовку технической документации и сопровождение процедуры получения и закрытия ордера ГАТИ. Заказчик обязан обеспечивать подрядчику условия для работы. Это может включать: временную подводку сетей (вода, свет), передачу в пользование зданий и сооружений. |
| 2.1.5 | Основные требования к подрядчику | - В области охраны труда: Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, посетителей и третьих лиц), произошедших вследствие или в ходе производства работ (статья 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»). Предоставляет Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в случае проверочных мероприятий, проводимых контрольными и (или) надзорными органами. Привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Имеет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, не допускает привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и наличия разрешения на работу (в том числе субподрядными организациями). Осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте при совместной деятельности на строительной площадке нескольких субподрядных организаций. В случае возникновения на Объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, оповещает их об этом и принимает меры для вывода людей из опасной зоны, в том числе в соответствии с СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - Очистка от снега Осуществляет очистку от снега и наледи зоны производства работ и мест складирования. 3) Обустройство зоны производства работ и временных ограждений Соблюдает требования к обустройству зоны производства работ и временных ограждений, а именно: - в части ограждения при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов: ограждения должны быть выполнены из специально предусмотренных пригодных для этого по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов. Строительные леса при выполнении фасадных работ должны размещаться с использованием фасадной сетки по всему периметру строительных лесов. Фасадная сетка выполняется из специально предусмотренных для этой цели материалов, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожароопасным качествам, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. Информационный щит должен быть установлен на нижнем ярусе ограждения фасада с просматриваемой стороны. При выполнении фасадных работ ограждения, граничащие с пешеходным движением, должны иметь козырьки, настилы для пешеходов, пандусы (уклон 1:20) для заезда на настил и поручни. При этом должны выполняться следующие требования: козырьки и настилы должны быть выполнены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и настилов должна быть кратна длине панелей ограждений; защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части; панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм; конструкция панелей настила должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м; конструкция панелей козырьков и настилов должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации; зазоры в настилах допускаются не более 5 мм; поручни должны быть установлены со стороны движения транспорта; конструкция поручней должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных, соответственно, на высоте 1,1 м и 0,5 м от уровня тротуара, поручни перил должны крепиться к стойкам с внутренней стороны; - в части ограждения зоны производства работ при выполнении работ по капитальному ремонту ограждение зоны производства работ должно быть сборно-разборным с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций. В случае, если ограждение выполнено не из сплошного материала, оно должно быть укрыто на всю ширину и высоту такого ограждения серой сеткой, соответствующей цвету ограждения. Информационные щиты должны быть установлены с просматриваемой стороны зоны производства работ. В местах пересечения с проходами и проездами, выходами из парадных должны быть размещены схемы, содержащие информацию о маршрутах безопасного прохода пешеходов и проезда автотранспорта. - при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов должен быть установлен информационный щит, размер которого должен быть шириной не менее 270 см., высотой не менее 180 см. |
| 3. | Требования к рабочей документации |  |
| 3.1 | Обосновывающие материалы | - Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования; - ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; - СП 7.13130.2013” Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные мероприятия”, - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»; - СП 51.13330.2021 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 76.13330.2016 «СНИП 3.05.06-85. Электротехнические устройства»; - ПУЭ - 7 изд. Правила устройства электроустановок; - СП 256.1325800.2016 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - СП 17.13330.2017. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1); - ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция); - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция); - СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций Правила Проектирования - СП 460.1325800.2019 Здания образовательных организаций дополнительного образования детей; - "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023); - И другие нормативные документы. |
| 3.2 | Требования к составу, срокам, порядку и форме представления отчётной документации | В результате выполненных работ должен быть предоставлен технический отчет, содержащий материалы: - Гарантирование качество материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и предоставляет Заказчику заверенные копии этих документов по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования, а также осуществляет ведение журнала входного контроля. - Ведение на Объекте журнала входного контроля строительного материала и приемки продукции, изделий и материалов, общий журнал производства работ, обеспечивает их постоянное нахождение на Объекте. - Оформление исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по каждому виду работ на Объекте, в том числе оформляет акты на скрытые работы, трехстадийную фотофиксацию Объекта, и передает ее Заказчику на бумажном носителе, в формате «Portable Document Format» (PDF). - Подрядчик оформляет Акт по форме КС-2 по каждому виду работ на Объекте, укомплектованный необходимой Исполнительной документацией, Справку по форме КС-3 по каждому виду работ на Объекте и направляет их Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания вида Работ на Объекте, указанного в Графике выполнения работ. - С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или указанные лица не были уведомлены об этом (уведомлены с опозданием), то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. В случае отказа Подрядчика от вскрытия и восстановления скрытых работ данные скрытые работы не подлежат оплате. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске в 1 (одном) экземпляре в PDF формате и нативном (редактируемом) формате; - Если результатом работ являются чертежи и/или эскизы, Исполнитель предоставляет такие результаты в формате исходного программного обеспечения, использованного для выполнения работ (чертежи - в формате *.dwg; сметные расчеты в формате *.gsf/*.xml, excel тексты и таблицы - в формате, применяемом Microsoft 0fflce и в формате *.pdf, *.jpeg). |
| 3.3 | Требование о предоставлении программы работ | Требуется |

Приложения к описанию объекта закупки:

Приложение №1: сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС -01;

Приложение №2: объектный сметный расчет (смета) № ОСР-02-01 Приложение №3: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-09-01-01 - Утилизация строительного мусора;

Приложение №4: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-01 – Демонтажные работы;

Приложение №5: локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-02 – Устройство фасада;

Приложение №6: Проект организации строительства;

Приложение №7: Объёмно-планировочные и архитектурные решения;

Приложение №8: Паспорт фасада;

Приложение №9: Технический отчёт с фотофиксацией.

Приложения № 1-9 к описанию объекта закупки приложены отдельным файлом.

Приложение № 2

к Контракту № _____________

от «___»____________2026г.

# Расчёт коэффициента снижения

Коэффициент снижения рассчитывается по формуле:

,

где:

- коэффициент снижения,

- цена контракта (контракта), предложенная участником, который признан победителем торгов,

- начальная (максимальная) цена договора (контракта).

= = __________  /  __________  = _________

Если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента снижения, рассчитанного как отношение цены договора (контракта), предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене договора (контракта), сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

| ЗАКАЗЧИК: Директор ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб __________________________/Смирнов Н.В./ | ПОДРЯДЧИК: ____________________ / / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту № 3___________

от «___»__________ 2026г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

(заполняется с учетом предложения победителя)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Устройство фасада | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 3 | Временные здания и сооружения-Фасады-0,3% | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Утилизация строительного мусора | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 5 | Авторский надзор-0,2% | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 6 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| 7 | НДС-22% | Усл.ед. | 1 |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |

Цена настоящего Контракта  составляет: __________________________________________________________________.

| ЗАКАЗЧИК: Директор ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб __________________________/Смирнов Н.В./ | ПОДРЯДЧИК: ____________________ / / |
| --- | --- |

# Приложение № 4

# к Контракту № _______

# от «___»____________2026г

# ФОРМА

АКТ

передачи объекта для выполнения работ

г.Санкт-Петербург                                                                                                                        "____" ______2026 г.

Мы, ниже подписавшиеся:

- представитель Заказчика в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________,

- представитель СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района",

в лице _______________________________________________________________________________________, действующий на основании _____________________________________________________________________,

- представитель Подрядчика в лице _________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________________,

составили настоящий акт в том, что в соответствии с контрактом №_________ от «___»______  2026 года на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания в ГБОУ гимназии № 85 Петроградского района СПб по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, литер А, Заказчик передал, а Подрядчик принял объект ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района СПб, расположенный по адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, Певческий пер., д. 4, литера А для выполнения ремонтных работ, в объёме, предусмотренном сметной документацией Заказчика (Приложения №1-8 к Техническому заданию Контракта № ________ от «___» ___________2026 года)

| ЗАКАЗЧИК ____________________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ м.п. |
| --- | --- |
| СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района" _________________ / _________________ / |  |

# Приложение № 5

# к Контракту № _______

# от «___»____________2026г

График проведения работ

| Наименование этапа | Дата начала проведения работ | Дата окончания проведения работ | Срок исполнения | Состав работ | Стоимость этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | С даты заключения контракта | 31.10.2026 | 15.12.2026 | 1. Боковой фасад (юго-западный) 2. Дворовый фасад (северо-западный) |  |
| Этап 2 | 25.05.2027 | 30.09.2027 | 30.11.2027 | 1. Лицевой фасад (юго-восточный) 2. Лицевой фасад (северо-восточный) |  |

В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).

В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа